## Hoja1
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE GRADO
TITULO DEL PROYECTO | DISPOSITIVO DE MONITOREO Y RASTREO
AnimalTrack
PROGRAMA | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS
AUTOR | Milena Conde Contreras
DIRECTOR | LUIS CARLOS DURAN
FACULTAD | INGENIERIAS INFORMÁTICAS
Cronograma 2024-1
OBJETIVOS | Actividades a realizar | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Resultados | Responsabilidad
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Diseñar un prototipo funcional del dispositivo de monitoreo. | Identificación de necesidades de los dueños de mascotas. | x
| Recolección de especificaciones técnicas. | x | x | x
Implementar un sistema de localización en tiempo real que envíe alertas al dueño. | Diseño del hardware del dispositivo. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| Diseño de la arquitectura de software. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x
Desarrollar una aplicación móvil complementaria para el monitoreo y control remoto. | Construcción del prototipo físico. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
Desarrollo de la aplicación móvil.
Realizar pruebas de campo con animales domésticos para garantizar la efectividad y precisión del dispositivo. | Recopilación y análisis de datos.
Recopilación y análisis de datos.